## Sheet1
Task ("sprintin teema") | Sprint | Status | Owner | Priority
"Suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen"
Arkkitehtuurisuunnittelu | S0 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
UI suunnittelu | S0 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
Tietomallin suunnittelu | S0 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
AndroidStudio projektipohjan luonti | S0 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
Projektisuunnitelman tekeminen | S0 | closed | Ville N | 1_must1
"Perustoiminnallisuus"
Toteuta sovelluksen navikointimekanismi | S1 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
Toteutetaan enumeraatiot Strings.xml resurssiin | S1 | closed | Ville N | 1_must1
Retken kuvan toteutus | S1 | closed | Iikka Konola | 3_should
Retkilistanäytön toteutus | S1 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
Valikon (left menu view) toteutus | S1 | closed | Henry Väisänen | 1_must1
Tietokantakäsittelijän toteutus | S1 | closed | Abdishakur Hassan | 1_must1
Varustelistanäytön toteutus | S1 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
"Testidata"
Valikon (actionbar/​​toolbar) tietokantatyhjennys ja oletusten lataustoiminnon toteutus | S2 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
Toteuta aloitussivu logolla | S2 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
"Muokkaustoiminnallisuus"
Asetukset -sivun toteutus | S3 | closed | Sami Saariaho | 2_must2
Retken muokkaus/​lisäys näytön toteutus | S3 | closed | Ville N | 1_must1
Varusteen muokkaus/​lisäys näytön toteutus | S3 | closed | Abdishakur Hassan | 1_must1
"Lisätoiminnallisuuksia I"
Uuden retken luonnissa, kopioi oletusvarusteet retkelle | S4 | closed | Ville N | 2_must2
Valikon (actionbar/​toolbar) hakutoiminnallisuuden toteutus | S4 | closed | Abdishakur Hassan | 1_must1
Varusteen lisääminen retkelle | S4 | closed | Sami Saariaho | 1_must1
Retken varusteiden kokonaispainon laskenta | s4 | closed | Abdishakur Hassan | 3_should
"Lisätoiminnallisuuksia II ja testaus"
Toteuta Vie... | S5 | open | Henry Väisänen | 3_should
Toteuta Galleria -toiminto varusteen kuvan valintaan | S5 | open | Iikka Konola | 3_should
Testaus ja bugikorjaus | S5 | open | -kaikki-
BACKLOG
Task | Sprint | Status | Type | Priority
Toteuta Tuo... | Backlog | open | Task | 3_should
Oletusvarusteiden lisäys tietokantaan asennuksen yhteydessä | Backlog | wont-fix | Task | 1_must1
Retkikunnan yhtäaikainen retkisuunnittelu | Backlog | open | Epic | 5_in-our-dreams
Retkisuunnitelman jakaminen | Backlog | open | Story | 4_nice-to-have